（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1、采购项目概况

为保障水库资产权利、划清权属界线、理顺权责关系、建立完整权能、发挥资产效益，根据《水利部运行管理司关于开展加强水库工程产权管理先行先试工作的通知》及《自然资源部 财政部 生态环境部 水利部 国家林业和草原局关于印发<自然资源统一确权登记暂行办法>的通知》要求，我区结合实际，由资阳市雁江区水务局拟招一家供应商对雁江区水库工程（雁江区辖区内78座水库。其中，区管水库64座，镇管水库14座。区管64座水库中，小（1）型29座，小（2）型34座；镇管水库中，小（1）型3座，小（2）型11座。）进行产权管理确权颁证项服务。

### 3.2、服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 650,000.00

采购包最高限价（元）: 650,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雁江区水库工程产权管理确权颁证项目 | 1.00 | 650,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：雁江区水库工程产权管理确权颁证项目

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 一、总体要求 （一）指导思想 以习近平总书记关于治水的重要论述为指导，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，深化水库工程产权制度改革，切实解决水库工程(大坝、管理房及其附属设施等，以下同。)所有权边界模糊、使用权归属不清、权责不明等问题，推动水库工程确权登记法治化、制度化，为国有资产保值增值提供产权保护。 （二）基本原则 1. 坚持权责一致、政府主导、因地制宜的原则。 2. 按照赋权释能、激发活力、盘活资产的原则。 3. 坚持先行先试、探索创新、风险可控的原则。 （三）工作目标 强化水库工程产权管理，明晰所有权，界定管理权，明确使用权，搞活经营权，通过“定归属、建机制”，基本形成所有权明确、管理权落实、使用权合理的水库工程管理体制，力争2024年5月前，全面完成水库工程产权管理先行先试工作。 二、工作范围 雁江区辖区内78座水库。其中，区管水库64座，镇管水库14座。区管64座水库中，小（1）型29座，小（2）型34座；镇管水库中，小（1）型3座，小（2）型11座。 三、工作实施内容 （一）明晰工程所有权归属 按照“谁投资、谁所有、谁受益、谁负担”的原则，在不改变工程土地用途及使用权的前提下，明确全区78座水库工程所有权，依法依规向水库工程的所有权者颁发产权证书。工程产权登记程序包括清理、勘界、登记、公示、审核、发证等程序。 （二）完成工程不动产登记 依据《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等法规及文件，对水库工程（大坝、管理房及其附属设施等）进行不动产登记。 （三）落实工程管护责任 区水务局编制全区78座水库的管护责任清单，明确管护主体、对象和标准等，管护主体要建立健全管护制度，并进行公示。乡镇政府履行属地管理职责，探索建立使用者管理协会，引导使用者参与小型水库管护。涉及公共安全的水库要明确安全责任主体，落实工程安全责任，确保水库安全运行。 （四）规范开展经营活动 已收回水库要合理确定水库经营权，未收回的水库要规范签订承包经营合同，在确保工程运行安全，优先保障防洪、供水、生态等主要功能前提下，统筹渔业养殖、休闲旅游、健康体育、交通运输、商业经济等新需求，规范水库经营活动。 （五）探索盘活水库资产 按照“资产优先、市场导向、注重运营、防控风险、积极稳妥”的原则，依托水库资产探索开展REITS、创新投融资机制、深化水价改革等工作，开展水利建设和水利工程的维修养护，提高水利投资建设和运营管理效率，引入金融和社会资本，打通资源、资产、资金融通链条，盘活水库资产“沉睡”资源。 （六）落实监管管理权责 区水务局要会同自规、国土、不动产登记等部门，加强对水库运行管理工作的监督和指导，合法合理确定水库工程所有权、使用权（经营权）、管理权，督促工程权利人做好管护工作，加强对开发利用、经营收益、交易流转等活动的监督检查，防范各类风险。 四、工作步骤 （一）工作启动阶段 1. 成立工作领导小组。成立以中国共产党雁江区委副书记为组长，各相关单位为成员的“资阳市雁江区加强水库工程产权管理先行先试工作领导小组”，下设办公室在雁江区水务局，具体负责组织日常工作的开展。（牵头单位：区水务局） 2. 制定工作实施方案。制定《资阳市雁江区关于加强水库工程产权管理先行先试工作实施方案》，指导全区水库工程产权管理先行先试工作有序开展。（牵头单位：区水务局） 3. 组织召开“雁江区加强水库工程产权管理先行先试工作动员大会”。组织召开“雁江区加强水库工程产权管理先行先试工作动员大会”，对全区水库工程产权管理先行先试工作进行安排和布署。涉及镇管水库的镇要成立相应的工作领导小组，落实牵头领导和具体经办人员，负责对管辖水库的工程产权管理工作进行宣传和落实。（牵头单位：区水务局、相关镇） （二）实施推进阶段 1. 收集、整理资料。 认真查找历史资料，特别需收集水库管理体制改革确权资料，收集最新影像成果，对照管理现状，开展资料整理，建立台账。（牵头单位：区水务局）。 2. 工程及附属设施勘界、测绘。区水务局、各镇根据台账全面完成水库工程的调查摸底、技术指标采集工作，主要收集库容、淹没面积、集雨面积、坝长、坝高、管理房面积、管理范围等指标，指标主要来源于原始资料查询或现场勘测核实。根据工程依法划定管理范围、保护范围，由区水务局和相关镇组织召集相邻权属人现场指界并签署盖章，然后受托技术服务单位开展实地测绘，内业编绘，形成宗地图、权籍调查表等资料报告。（牵头单位：区水务局；配合单位：各镇） 注：该阶段时间受相邻权属人现场指界并签署盖章的影响巨大，如果不能顺利完成，下步工作须时间顺延。这是难点。 分类实施： （1）产权已明晰的先勘测定界。 （2） 产权尚未明晰的先确定产权所有者，然后进行勘测定界。 （3）未进行过确权划界的各类水库工程，都应按有关规定划定管理范围，实地勘查清楚工程边界，明确工程管理范围、主要功能，控制灌溉面积，供需有效水量及用户供水价格和取水方式等，明确工程的原始产权。 （4）对产权有争议的，由镇人民政府协调各方按有关规定及程序进行勘测定界。 3. 明确权属、张榜公示。在完成勘测定界并广泛听取各方意见的基础上，根据有关政策规定，开展勘界公示，公示期满后，对产权登记造册，并整理归类，建立台账。 4. 申请登记、发放证书。水库工程在明确管理范围、权属、依法公示的基础上，由工程所有权人提供申请书等相关材料，市自然资源和规划局按照《不动产登记暂行条例》、《自然资源统一确权登记暂行办法》等文件规定，对申请资料审核，依法造册登记。按照程序向明晰工程的所有权者颁发相应的权属证书。（牵头单位：区水务局、市不动产登记中心；配合单位：各镇）对权属关系清楚、效益明显、条件成熟的村组等集体所有权的水库工程，在确保工程主要功能不变、广大受益户受益、工程良性运转和长久发挥效益的前提下，因地制宜、先行先试，通过集体研究、公平竞争、依法依规，选择“承包、租赁、股份合作制”等方式引入市场，进行流转和改革。签订合同，明确专人管理，将水利工程的管理经营权交由经营者管理，充分发挥工程社会效益。水库工程产权管理，按照“成熟一个、颁发一个，完善一个、移交一个，先行先试”的原则进行，承包、租赁、股份合作等流转方式经营管理不受本方案规定的工作时间限制。 （三）验收总结阶段 1．完成水库工程产权管理试点工作。 （1）各乡镇（街道）须对本辖区内的水库工程产权管理工作开展自查自纠、查缺补漏、总结经验、分类装订、进行归档，形成书面总结上报领导小组办公室。 （2）领导小组办公室对各乡镇（街道）工作情况进行验收，对未通过验收的乡镇（街道），将进行通报批评、责令限期整改，并对主要领导进行约谈。 （3）领导小组办公室对全区的工作情况进行汇总和经验总结、材料收集和归档。 2．总结评估。组织召开“雁江区水库工程产权管理试点工作总结会”，对工作进行总结、评估。 五、保障措施 深化水库工程产权制度改革，政策性强，涉及面广，情况复杂，各乡镇（街道）、有关部门要在区委、区政府的统一领导下，密切配合组织实施，既维护广大群众的利益，又要保证国有、集体资产不流失，也要保证参与改革者的合法权益。 （一）加强组织领导。成立“雁江区水库工程产权管理工作领导小组”，制定切实可行、操作性强的具体操作实施方案，落实工作经费，指导、督促和推动各乡镇（街道）、各有关部门工作开展。各乡镇（街道）和有关部门及工作人员必须在领导小组的统一领导和安排下，服从工作安排，认真开展和按时完成各项改革工作任务。 （二）做好宣传发动。各乡镇（街道）要全面组织开展水库工程产权管理宣传发动工作，确保政策宣传到组和农户，做到家喻户晓，让广大干部群众充分认识推进水库工程产权管理的必要性和重要性，了解农村水库工程产权管理的总体要求、主要内容和配套政策，积极争取群众的理解支持、真心拥护和广泛参与。 （三）加强业务指导。区水务局要建立有效的工作机制，加强业务指导，组织开展水库工程技术指标采集、清产核资、造册登记、产权界定、改革方法步骤等相关业务培训，加强交流学习，开展督查检查。领导小组成员单位要按照各自的职能职责，积极配合开展好水库工程产权管理的相关工作。 （四）严肃工作纪律。水库工程产权管理涉及利益的调整，政策性强，敏感性大，要坚持公开、公平、公正原则，严肃工作纪律，完善相关制度，充分发扬民主和群众监督，设立投诉电话和投诉信箱，对在工作中徇私舞弊违反工作纪律的实行责任追究。 （五）建立督查机制。建立督查机制，区委区政府督查室要对各乡镇（街道）和有关部门的工作推进完成情况进行督查，对未按时间完成工作任务进度的单位，采取“督查通报、限期整改、领导约谈”等方式进行督查推进，确保各项改革措施落实到位。 （六）经费保障。区财政要安排足够的资金作为区水务局和乡镇（街道）的工作经费，区水务部门要努力向上积极争取工作经费，为开展好工作提供必要的经费保障。 （七）信息报送。各乡镇（街道）、各有关部门要按照领导小组办公室的要求，建立信息报送制度，落实信息报送人员，每25日至月底上报本月工作进展情况。《水利部关于深化小型水利工程产权制度改革的指导意见》（水建管〔2013〕169号）、自然资源部 财政部 生态环境部 水利部 国家林业和草原局关于印发《自然资源统一确权登记暂行办法》的通知。 |

#### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

/

#### 3.2.4设施设备要求

采购包1：

/

#### 3.2.5其他要求

采购包1：

/

### 3.3、商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

自合同签订之日起30日

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、资阳市财政局《关于严格落实政府采购需求论证、合同备案和履约验收有关问题的通知》（资财采（2019）39号）、本项目采购文件要求和成交供应商的响应文件及双方订立的合同进行验收。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.3.5支付约定

采购包1： 付款条件说明： 采购合同生效后且中标人提交符合采购人要求的付款申请及等额完税发票后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 完成该项工作且中标人提交符合采购人要求的付款申请及等额完税发票后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

#### 3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：

一）、违约责任 1、甲方违约责任：根据我国《中华人民共和国民法典》第一百零七条规定，任何一方当事人因违反有效合同所规定的义务均应该承担违约责任 。 2、乙方违约责任：采购合同违约责任条款的承担方式当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。乙方逾期完成工作任务的，每日按总金额的5‰计算违约金，甲方并可解除合同。 二）争议解决办法 合同履行期间,若双方发生争议，由双方协商解决，协商不成的，向采购人所在地人民法院提起诉讼。

### 3.4其他要求

/