# 采购项目技术和商务要求

（一）项目概况

为隆重庆祝凉山彝族自治州建州七十周年，全面展现凉山州70年来的风云巨变、发展成果及历史成就。拟于2022年09月至2023年06月在西昌市举办凉山彝族自治州建州七十周年大型成就展。

2.本项目主要服务内容包含：整体方案策划设计、基础布展、氛围包装、维保服务。

3.本项目对应的中小企业划分所属行业：其他未列明行业。

（二）技术商务要求

A、整体方案策划设计要求

立足凉山州实际，深入挖掘凉山州的历史变迁、人文内涵、发展成果，充分展示凉山州经济社会发展取得的新成就，内容大纲如下：

- 门厅区域：

前言部分：概述凉山州彝族自治区建州70周年历史成就和意义；图文展示历届国家领导人对凉山的视察和关怀。

门厅中央区域：规划大屏展示主题视频。

- 一唱雄鸡天下白：

1952年10月，凉山彝族自治区（州）宣告成立；1956年，在民主改革的光辉照耀下，凉山完成了“一步跨千年”的社会制度变革，为当代凉山的一切发展和进步奠定了基础，并由此拉开了“三线”建设。

第一单元：浴火新生

图文展示介绍1950年至1952年凉山州的历史变迁进程；设计布置场景：昭觉县纪念碑为背景的解放大军英雄群塑。

第二单元：一步千年

图文+实物展示介绍凉山州从奴隶制社会，通过民主改革，进入社会主义时代的历史变迁；设计布置场景：黑土墙背景的铁链枷锁实物、第三届第一次人大会的会议场景。

第三单元：激情岁月

图文+实物展示介绍随着民主改革的顺利完成，凉山地区进入了真正意义上的社会主义建设时期，凉山州人民艰苦创业，支援三线建设的凉山发展进程；设计布置场景：营造干部和群众在热火朝天的建设生产场景、西昌卫星发射基地发射的第一颗卫星。

- 东方风来满眼春

第一单元：西凉合并

图文展示介绍西昌专区与凉山州合并，建立以西昌为州府，北至大渡河、南至金沙江的凉山大彝州。

第二单元：东方风来

图文展示介绍凉山州西凉合并之后，抓阄分田，全面推行联产承包制，凉山工业成功起步的历史进程；设计布置场景：会理农民“抓阄分田”场景再现。

第三单元：春暖彝家

图文展示介绍改革开放后的凉山，由于基础设施投入严重不足，经济社会发展和人民生活依然面临严峻的困难。在党和国家的关怀支持下，凉山各族人民同心协力，用智慧和汗水改变着凉山的面貌；突出以“领导苦抓、干部苦帮、群众苦干”为内容的“三苦精神”；设计布置场景：溜索、檐水等场景下的艰苦生活场景；图表展示产业结构对比、招商引资对比、交通建设对比、电力产业发展、旅游产业发展、文化建设成果。

- 索玛花开幸福来

设计布置场景：索玛花丛中干群苦战群塑

第一单元 凉山之困

图文展示介绍凉山州面临的基础条件薄弱、经济发展贫弱、人民生活孱弱、社会问题积弱等艰苦条件。

第二单元 亲切牵挂

图文展示介绍习近平总书记和中央领导同志对凉山州的生活状况的牵挂和关怀。

第三单元 全省之力

图文及实物展示介绍在党和国家的关注下，四川省委、政府的支持下，各兄弟市州的帮扶下，凉山州人民攻坚克难，举全省之力，打赢这场艰难的脱贫攻坚战。

第四单元 山海情深

图文展示介绍凉山脱贫攻坚进入最后冲刺的关键时刻，越来越多的队伍来到了凉山这个全国脱贫攻坚的主战场：东西部扶贫协作座谈会、中央部委帮扶凉山、民主党派及工商联凉山扶贫、东西部扶贫协作和对口支援、“国企入凉”、统一战线、部队帮扶、爱心帮扶。

第五单元  决战贫困

图文展示介绍凉山承关怀而奋起，负重任而前行，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，聚焦聚力脱贫攻坚“头等大事”：全域推进、建立体系、尽锐出战、落实督导、六个精准、七个一批、农业产业支撑、工业产业扶贫、旅游扶贫、科技扶贫、电商扶贫、劳务输出、公益岗位、以购代捐、集体经济、资金投入。

第六单元 打掉“拦路虎”

图文展示介绍凉山一体推进愚、病、毒、超生、自发搬迁和陈规陋习等突出问题综合治理，在确保脱贫达标的前提下，全力提升脱贫攻坚成色质量：控辍保学、禁毒攻坚、艾防攻坚、生育秩序整治、自发搬迁治理、移风易俗。

- 天翻地覆慨而慷

从1949年新中国成立，到2020年全面小康。在新中国的怀抱里，凉山紧跟全国的发展步伐，经过了民主改革，完成了新民主主义革命，同全国人民一道，推进改革开放，党的民族政策全面贯彻执行，大小凉山奏响了人类发展进步的壮丽凯歌，创造了短短几十年跨越上千年的人间奇迹，在祖国大家庭里与全国各族人民一样经历了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

第一版块：政治建设

图文展示介绍在新中国的怀抱里，凉山告别了贫穷落后、封闭停滞，走向不断发展进步、文明开放，文明的花朵盛开在大凉山山巅，一个欣欣向荣的社会主义新凉山巍然屹立：人民民主不断扩大（人大、政协）、社会主义法治不断健全（人大、政协）、伟大工程引领伟大事业（党建、纪检）、民主团结融于血脉（彝海结盟、和谐藏区、全国民族团结示范州创建成果）。

第二版块：经济建设

图文展示介绍农业生产全面进步（农业对比成就）、工业经济迅猛发展（工业对比成就）、旅游产业异军突起（旅游对比成就）、基础设施不断完善（成就对比）、对外开放加快发展（成就对比）。

第三版块：社会建设

图文展示介绍教育托起梦想之冀、公共卫生服务突破“最后一公里”、科技创新注入发展新动能、社会保障编织民生幸福网、社会治理让平安落地生根、体育强州助力健康凉山。

第四版块：文化建设

图文展示介绍非遗传承续血脉、文化惠民暖人心、文艺创作别样红、文化产业满园春。

第五版块：生态建设

图文展示介绍生态质量不断提升、生态保护成效显著、生态治理强力攻坚、生态理念深入人心。

- 无边光景时时新

凉山各族人民必将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，不忘初心、牢记使命、斗志昂扬、奋勇向前，深入落实四川省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，抢抓成渝地区双城经济圈建设等重大战略机遇，着力打造民族地区共同富裕新样板、川南地区绿色发展新高地、绿色低碳生态文明新典范，改革开放与治理体系新标杆，加快绿色崛起，推进共同富裕，奋力谱写全面建设社会主义现代化凉山篇章，为推动治蜀兴川再上新台阶贡献凉山力量。

第一单元  六个必须

图文展示介绍面对领袖嘱托、面对发展重任、面对绿水青山、面对人民期盼、面对风险挑战、面对自身建设的“六个必须”主旨思想。

第二单元  “四新”目标

图文展示、模型沙盘介绍凉山州打造民族地区共同富裕新样板、打造川西南地区绿色发展新高地、打造绿色低碳生态文明新典范、打造改革开放与治理体系新标杆。

第三单元  大凉山品牌超市

以真人现场销售和网络销售结合，展示和销售大凉山特色品牌产品。

整体设计要求主题突出、特色鲜明、简约大气，用新颖、时尚的设计理念和创新、科技的展现方式，重点突出沉侵式、体验式设计，增强参与性、体验性。广泛收集优质视频、图片和文字资料，高质量展现凉山州形象，在响应文件中提供详尽的文字策划方案和设计效果图，详细描述其尺寸、厚度、材质、表面处理、加工工艺等。

B、基础布展要求（实质性要求）

凉山彝族自治州建州七十周年大型成就展主题馆面积约1200平方米，供应商根据方案设计及采购人实际需求，预留多媒体设备安装位置、协助后期多媒体供应商进行安装。布展应符合现行有关国家标准或行业标准规范的要求，环保，具有可靠性、坚固性和耐久性、可维护性，能满足采购人使用的需要。在项目履约过程中，供应商应严格按照国家现行相关安全、质量规定和标准做到安全、文明作业，作业现场发生的安全事故均由供应商自行负责。（此条由供应商自行提供承诺函，格式自拟）

基础布展具体要求如下：

1.场地部分：根据场地现有情况，投标人自行设计方案和规划人流动线，施工自行处理场地现有不满足布展条件的墙体，地面，顶部等。

2.天花顶部：根据场地情况和设计方案，投标人合理安排吊顶造型和结构。

3.地面部分：根据场地情况和设计方案，投标人合理安排地面回填和找平及装饰。

4.墙体部分：根据场地情况和设计方案，投标人合理安排墙体结构、场景营造、展示内容和呈现手法。

5.多媒体交叉布展部分：投标人需与多媒体安装单位配合、协作、调整。

6.电路部分：结合场地实际情况，场地方提供强弱电接口，投标人完成基础强弱电路布线。

C、氛围包装要求

投标人根据场地周边实际情况，自行完成氛围包装方案，包含不限于形象装置、导视系统、主题造型装置、氛围造型、日程看板、户外展板、街区氛围、灯杆道旗、证件物料等。

D、维保要求

展览周期内，投标人需提供不同程度的维护服务，包括电话咨询服务、电话技术指导服务、现场支持服务。结构墙面画面维护要求画面，墙体出现非人为损坏，需要在6小时内响应，并在24小时内解决问题。

E、技术要求

1.展馆设计主题突出，定位准确。整体组织实施方案设计合理、展区功能划分明确、空间组织得当，充分考虑展场人流走向及馆内人员分布。

2.制定安全搭建的整体布展方案，合理设计、科学周密、可操作性强，现场保障措施得当，搭建材料安全环保。

3.展区采用合理布局设计，充分考虑展场人流走向及馆内人员分布。设计方案形成平面图、路线图及三维效果图等，并附设计理念、思路、文字说明等。

4.设计方案体现大气、简约的原则，合理运用声光电等技术，注重体验式、互动式创意设计。

5.采购人享有对展馆设计制作指导修改的权力，成交供应商必须积极配合。

## 6.制作工艺：工艺先进，装饰装修材料安全环保，材料质量过硬，所有制作木料板材必须使用国家标准阻燃板，符合消防要求。

三、商务要求（实质性要求）

（一）实施周期

1.布展时间：签订合同后2022年8月31日前中标供应商必须确定保质保量完成展馆的全部布展搭建及内务清理工作。

2.展览时间：2022年9月1日至2023年06月30日展览展示。

3.撤展时间：具体时间以组委会通知为准。

（二）实施地点：西昌市万科邛海17°商业楼。

（三）展馆面积：约1200平方米。

（四）报价要求:

本项目预算控制价金额400万元（包括布展的所有费用，采购人不再支付其他费用）。投标人报价需符合预算控制价要求，超出预算控制价的报价为无效投标。

（五）质保要求

项目质保期内投标供应商提供7×24小时热线服务和现场支持服务，出现故障后能2小时内做出响应，6小时内上门维修，10小时内解决问题；若10小时内无法解决的，应当提供解决方案。

- 付款方式：合同签订后15个工作日内支付至合同金额的30%；基础布展布展完成后15个工作日内支付至合同金额的70%，验收合格后支付至合同金额的100%。

- 验收标准及要求

采购人组织验收，成交供应商负责提交验收所需资料。采购人按照国家有关标准及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求、本项目招标文件、投标人提交的响应文件及承诺进行验收。

（八）其他要求

1.展馆设计、布展搭建等坚持安全第一原则，布展及展会过程中安全保障由供应商负责，杜绝发生任何安全事故；供应商须按“三、商务要求”中的“（一）实施周期”及组委会规定的时间节点完成设计、搭建、布展、撤展等工作。

2.组委会在布展、展览、撤展期间要求收取的各种费用和按规定征收的税费等（展位场地费除外）由供应商负责。

3.供应商自行组织勘查，收集相关资料，且负责在勘查过程中的人员、财产安全。

附：展览位置示意图