# 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概述

1.项目名称：2023 年兴文县产地环境协同监测项目

2.项目概述：

农业生态环境监测是农业生态环境保护的基础,是乡村生态振兴的重要组成部分。为推动全县农业生态环境监测体系建设，全面提升农业生态环境监测能力，及时掌握农业生态环境质量状况及动态变化趋势，根据《四川省农业农村厅关于印发<2023年四川省农业生态环境监测体系建设工作实施方案>的通知》(川农函[2023]484号)、《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》(川财农[2023]89号)和《关于做好2023年农业高质量发展资金项目实施工作的通知》(川农函[2023]432号)要求，采购人拟采购一家供应商在全县范围内开展产地环境协同监测工作。

3.所属行业：其他未列明行业。

二、服务内容及要求

（一）目标任务：

2023年，在全县布设205个产地环境协同监测点，其中在安全利用类耕地和严格管控类耕地上布设180个监测点，在优先保护类耕地上布设25个监测点。安全利用类和严格管控类耕地产地环境协同监测点位基本信息，严禁通过互联网进行相关资料传输。分配点位原则上不做调整，如确需调整应在同一乡镇、同一土壤环境类型范围内进行，同时向厅农业资源环境处(省生态中心)报备并在调整后报送点位基本信息。

(二)选点原则和站点编号规则

1.选点原则。180 个安全利用类耕地和严格管控类耕地产地环境协同监测点由省级统一进行布设;25 个优先保护类耕地监测点在充分考虑全县地形地貌、耕地管理水平、种植制度等因素，原则上每个村布设一个点位，均匀分布在全县优先保护类耕地上。

2.站点编号规则。产地环境协同监测点统一采用“监测类型代码+点位顺序号+采样类型代码+采样顺序号”的编号规则，其中监测类型代码为XTJC，采样类型代码分为土壤样品TR、农产品NCP，顺序号为同一县级行政区所有点位先后顺序和采样顺序进行累计编号。如兴文县1号点位采集的土壤样品编号为XTJC0001-TR01，农产品样品编号为XTJCO001-NCPO1、XTJC0001-NCP02

（三）工作内容

1.样品采集。土壤样品采集参照《农田土壤环境质量监测技术规范(NY/T395-2000)》等技术文件。根据采样地形、地块情况，选用合适的采样方法，如梅花点法、对角线法、棋盘法或蛇形法等采集耕作层混合土样，即每个分点处采 0~20cm 的耕作层土壤。各分点采样量基本一致，最终混匀后取不少于 1500g;多余部分用四分法弃去。

农产品采集混合样品，参照《农、畜、水产品污染监测技术规范(NY/T398-2000)》执行。每个分样点采样量一般要求为500g 左右，根据当地水稻、小麦、玉米、蔬莱等种植面积确定不同农产品的采样数量比例。主粮样品采集应在采样分点选取5-20 个植株，水稻类采集稻穗，玉米采集第一穗(即离地表最近的一德)，混合成样。蔬菜样品采集应在采样分点选取 5~20个植株;小型植株的叶菜类去根整株采集;大型植株的叶菜类可用辐射形切割法采样，即从每株表层叶至心叶切成八小瓣，随机取两瓣为该植株分样;根茎类蔬菜采集根部和茎部，大型根茎可用辐射形切割法采样;果实类蔬菜在植株上、中、下各侧均匀采摘，混合成样。采样应避开病虫害和其他特殊的植株，尽量用不锈钢制品直接采取样品。

土壤样品每年采集 1次，同步采集同地块对应当年农产品样品，至少采集一季农产品并优先采集主粮作物。采样注意避免在刚施肥、喷药时期以及大风、雨中、雨后采样，要安排在当地主栽农作物成熟期前完成样品采集。采样记录表见附件 3。

2.现场照片。采样的同时应根据地形特点，在采样地块周围.用移动终端或数码相机选择采样地块及周边标志性地物拍摄照片，连同拍摄GPS的经纬度定位显示信息，记录采样现场情况，填报采样调查表。同时，拍摄样品保存的包装信息，重点是包装完整性和样品标签，并标注照片拍摄的日期和时间。每个点位至少拍摄采样地块、周边标志性地物、GPS坐标、土壤及农产品样品包装袋四张照片。

3.样品保存。所采土壤样品应首先装入塑料袋中，然后再套上透气布袋，在塑料袋与布袋之间装入内标签，布袋外系上样品外标签，样品标签不得污损，塑料袋和布袋中样品不得漏出。农产品样品直接使用塑料网袋，样品标签放入塑封袋中再装入网袋，避免水汽污损。每个点位采样结束后，应在现场详细核查样品标签，核对点位编码、采样记录、现场照相、信息储存等情况,确保准确无误后方可撤离现场。

4.样品送检。土壤、植株样品需送具备检验检测机构资质认定(CMA)和农产品质量安全检测机构资质认定(CATL)的“双认证”机构检测，且尽可能保持检测机构相对固定。对采用非标准方法的项目如《土壤分析技术规范》(第二版)中的方法，可单独出具测试报告。土壤指标包括 pH、砷、、铬、汞、铅、铜、锌、镍总量等;农产品指标包括砷、锅、铬、汞、铅等，稻米加测无机砷。样品检测方法参照（附件一）执行。

(四)成果上报。县级农业农村部门完成采样检测后，将采样记录表及监测数据结果等相关资料上报至市级农业农村部门，市级农业农村部门对辖区各县上报数据进行审核，并于 12 月底前将辖区内所有监测点的年度监测纸质资料及电子版报送至厅农业资源环境处(省生态中心)。具体项目见（附件 二、三）

(五)质量控制。落实点位布设、现场调查、采样检测、数据上报等各环节的全过程质量控制要求。在点位布设环节，强化点位样点的代表性、合理性、稳定性和定点定位;在调查采样环节，强化标准宣贯，规范技术操作，调查内容不得缺项，在检测环节，选择检测机构时，要重点考察检测机构的资质、能力、水平以及参加能力验证(考核)情况，要督促检测机构落实制样要求和检测质量控制措施,并接受四川省农业农村厅组织的质量控制;在数据填报环节，实行县级填报人、市级审核人、省级校核人三级审核制度，对可疑信息及时核实，确保数据科学准确。

三、★商务要求（实质性要求）

1、服务期限：合同签订后至2023年12月30日前，完成本项目所有工作。

2、付款方式：签订合同后5日内，甲方向乙方支付合同总额的30%；乙方提交全部的正式成果并经甲方及相关部门验收合格后30日内，甲方向乙方支付合同总额的70%。

3、履约验收标准：

本项目将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

4、报价要求：

报价是供应商全部完成本项目所有的服务内容的全部工作、服务内容的综合最终报价，包括供应商履约过程中的人工、交通、保险、税金、验收、知识产权、资料制作、利润及与供应履约本项目所需要的其他所有费用（含本项目各级行政主管部门验收考核产生的专家评审、验收费）。采购人在项目结算时不再向成交人支付其他任何费用。如出现在响应报价估算错误等引起的损失由成交人自行承担。

5、安全责任：

在项目实施过程中的安全责任由成交供应商负全责，采购方不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故后产生的任何责任。（供应商针对此项单独提供加盖公章的承诺函）

6、其他要求：

（1）成交供应商在项目执行过程中每周定期及时向采购人通告本项目的重大事项及其进度。

（2）成交供应商应自觉接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导。

（3）成交供应商应承担采购方提出的有关技术方面的保密义务。

（4）在采购合同履约过程中发生的或与本合同有关的争端，成交供应商与采购人应通过友好协商或调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

注：以上带“★”号条款为实质性要求,若未满足的,将被视为无效响应。

（附件一）

样品检测方法一览表

| 序号 | 项 目 | 标 准 名 称 | 标准代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤pH | 土壤检测第2部分：土壤pH的测定 | NY/T1121.2 |
| 2 | 土壤总汞 | 土壤检测第10部分：土壤总汞的测定 | NY/T1121.10 |
|  |  | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第一 部分：土壤中总汞的测定 | GB/T22105.1 |
| 3 | 土壤总砷 | 土壤检测第11部分：土壤总砷的测定 | NY/T1121.11 |
|  |  | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第一 部分：土壤中总砷的测定 | GB/T22105.2 |
| 4 | 土壤总铅、总镉 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141 |
|  |  | 生态地球化学评价土壤样品中铬、铜、镉、铅的测 定电感耦合等离子体质谱法 | DB51/T 2113 |
| 5 | 土壤总铬 | 土壤总铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491 |
|  |  | 土壤检测第12部分：土壤总铬的测定 | NY/T1121.12 |
|  |  | 生态地球化学评价土壤样品中铬、铜、镉、铅的测 定电感耦合等离子体质谱法 | DB51/T 2113 |
| 6 | 土壤总铜、总锌 | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138 |
|  |  | 生态地球化学评价土壤样品中铬、铜、镉、铅的测 定电感耦合等离子体质谱法 | DB51/T 2113 |
| 7 | 土壤总镍 | 土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17139 |
| 8 | 农产品总砷、无机砷 | 食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 | GB 5009.11 |
| 9 | 农产品总铅 | 食品安全国家标准食品中铅的测定 | GB 5009.12 |
| 10 | 农产品总镉 | 食品安全国家标准食品中镉的测定 | GB 5009.15 |
| 11 | 农产品总铬 | 食品安全国家标准食品中铬的测定 | GB 5009.123 |
| 12 | 农产品总汞 | 食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 | GB 5009.17 |

（附件二）

产地环境协同监测采样记录表

监测点编号：                                      监测年度：

| 点位编码 |  | 对应点位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡镇村组名称 | ------县(区)------乡(镇)------村----组 | 农户名称 |  |
| 点位坐标 | 东经 |  | 北纬 |  | 代表面积 |  |
| 点位特征 | 基地□大户□ 散户□ | 第 季 |
| 作物名称 |  | 品种 |  | 常年单产 | 公斤 |
| 采样时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 肥料品种 |  |  |  |  |  |
| 配合式或含量 |  |  |  |  |  |
| 用量(公斤/亩) |  |  |  |  |  |
| 农药种类 |  |  |  |  |  |
| 用量(克/亩) |  |  |  |  |  |
| 产地周边 | 工矿企业 | 有□无□关□ | 养殖场 | 有□无□ |
| 灌溉水源 | 江河□湖泊□水塘□天然降雨□ | 灌溉水量 (方) |  |
| 水渠固化 | 有□ 无□ |  |  |

(附件三）

产地环境协同监测年度数据汇总表

监测点编号：                                      监测年度：

| 样品类型 | 取样深度 (cm) | 耕层厚度 (cm) | PH | 铬 mg/kg | 镉 mg/kg | 铅 mg/kg | 砷 mg/kg | 汞 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镍 mg/kg | 锌 mg/kg | 铜 mg/kg |  |  |  |  |  |
| 农产品 | 名称 | 品种 | 铬 mg/kg | 汞 mg/kg | 铅 mg/kg | 砷 mg/kg | 镉 mg/kg | 无机砷 mg/kg |

检测单位:               监测单位(公章):                  取样时间:

填报人:                 检测时间:                        填报时间: